"0,0 ŠOFER" TREZNA ODLOČITEV

(IZVEDBENI NAČRT PREVENTIVNE AKCIJE)

15. do 24. maj 2015

1. do 7. junij 2015

6. do 15. november 2015

1. do 20. december 2015

1. UVOD

Dokazano je, da so najpogostejši dejavniki tveganja za prometno nesrečo značilnosti voznika in predvsem njegovo obnašanje. Alkohol, prepovedane droge ter druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode, nekatere raziskave pa nakazujejo tudi pomemben vpliv alkohola na težo poškodbe v prometni nesreči.

Z namenom preprečevanja udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, je država v zadnjih letih uvedla strožje zakonodajne ukrepe, nove rehabilitacijske ukrepe in okrepila izvajanje vsakoletnih preventivnih akcij državnih in strokovnih institucij ter civilne družbe.

Delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, v zadnjih letih upada sorazmerno z zmanjševanjem števila prometnih nesreč in se giblje okoli 10 %. Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji, se je do leta 2007 gibal nad tretjino. Zmanjševati se je začel po letu 2008 in je leta 2014 znašal 23,4 %. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč, se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo za 34 %. Zmanjšal pa se je tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Leta 2013 je bilo tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom pod vplivom alkohola 30,7 %, leta 2014 pa je bilo takih 23,4 %.

Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se sicer zgodi ob koncih tedna ob petkih in sobotah in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. Gledano po obdobjih preko leta pa so najbolj problematični pomladno - poletni meseci ter obdobje martinovanja in prednovoletni čas. Alkoholiziranost povzročiteljev po starosti je najvišja v starostni skupini med 24 in 34 let.  Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se zgodi na cestah v naseljih in v njihovi bližini (regionalne in lokalne povezave). Alkohol je najpogosteje sovzrok skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo vožnje.

Na podlagi Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022 (NPVCP) si prizadevamo delovati v smeri doseganja skupnega evropskega cilja »Vizija nič«.  NPVCP vključuje tudi področje alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, katerega nosilec je Ministrstvo za zdravje. Preventivna akcija na tem področju tudi letos poteka pod sloganom »0,0 šofer- Trezna odločitev«. Akcija bo potekala večkrat letno in sicer:

15. do 24. maj 2015

1. do 7. junij 2015

6. do 15. november 2015

1. do 20. december 2015

2. NAMEN IN CILJI

Namen akcije je zlasti spodbujanje celovitega pristopa za zmanjševanje škodljive in tvegane rabe alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi, ki se šele v zaključni fazi kaže z vidika varnosti cestnega prometa. Spodbuditi želimo širšo javno razpravo o nezdružljivosti alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi z udeležbo v prometu. V času akcije bo potekal poostren nadzor s strani policije in pristojnih inšpekcijskih služb. Poudariti pa je potrebno tudi vse večje vključevanje civilne družbe in nevladnih organizacij v aktivnosti na tem področju.

Z akcijo želimo zlasti zmanjšati škodljivo in tvegano rabo alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi v povezavi z varnostjo v cestnem prometu. Ker bo akcija potekala v kritičnih obdobjih (v mesecu maju, polnem različnih zabavnih prireditev za mlade, martinovanje ter prednovoletni čas), je še toliko bolj pomembno, da smo pri izvedbi te akcije dosledni in učinkoviti.

Glede na namen akcije so v tej akciji opredeljeni naslednji cilji:

- ZMANJŠANJE DELEŽA POVZROČITELJEV PROMETNIH NESREČ NA SLOVENSKIH CESTAH, KI SO POD VPLIVOM ALKOHOLA, PREPOVEDANIH DROG IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI

V zadnjih letih se število voznikov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog med povzročitelji prometnih nesreč zmanjšuje. Še vedno pa so problematični zlasti povratniki (t. i. "kronični" uživalci alkohola) in tisti, ki spadajo v starostno skupino med 24 in 34 let. Če želimo zmanjšati število opitih in omamljenih voznikov, moramo k problemu pristopiti celovito in ne zgolj z nadzorom v cestnem prometu s strani policije, temveč z usklajeno akcijo vseh pristojnih ministrstev, inšpektoratov, strokovnih institucij, medijev ter nevladnih organizacij, ki naj ob tem opozarjajo na škodljivost alkohola za posameznika in družbo tudi širše in ne zgolj v prometu.

- ZMANJŠANJE ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ, PRI KATERIH JE KOT SEKUNDARNI DEJAVNIK PRISOTEN ALKOHOL, PREPOVEDANE DROGE ALI DRUGE PSIHOAKTIVNE SNOVI

Tudi število prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, se v zadnjih letih zmanjšuje. Najpogosteje je alkohol kot sovzrok prisoten skupaj s hitrostjo v 37,6 %, pri nepravilni smeri ali strani vožnje pa 31 %.  V zadnjem letu se je zmanjšal delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Leta 2013 je bilo 30,7 % tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom pod vplivom alkohola, leta 2014 pa je bilo takih 23,4 %. Sicer je bilo v zadnjih trinajstih letih najmanj alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom leta 2011 (23%) (Tabela 1).

Med vsemi obdobji leta so najbolj problematični vikendi ter obdobji martinovanja in prednovoletnega časa. Zaradi vsega navedenega smo se odločili, da akcijo začnemo že v mesecu maju, ki je poln najrazličnejših zabavnih prireditev za mlade, ki so najbolj kritična starostna skupina glede vožnje pod vplivom alkohola ali drog, nadaljujemo pa jo v jesenskih in zimskih mesecih, ko znova nastopijo kritična obdobja v letu, kot je martinovanje in prednovoletni čas. Z namenom doseči mlade, smo aktivni tudi preko socialnih omrežij.

3. ANALIZA STANJA

Eden od ključnih problemov, ki je povezan z uporabo alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi je število prometnih nesreč. Po podatkih iz analize stanja na tem področju so ključne ugotovitve naslednje:

- približno vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica uporabe alkohola, pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja;

- alkohol vsako leto samo v Evropi povzroči skoraj 20.000 mrtvih v prometnih nesrečah;

- posebej izpostavljeni tveganju za povzročitev prometne nesreče pod vplivom alkohola so osebe v starosti od 24 do 34;

- polovica udeležencev, ki vozijo pod vplivom alkohola, je starih od 18 do 44 let, pri tem pa je velika večina moških.

Evropska komisija kot primere dobre prakse za zmanjševanje prometnih nesreč, ki nastanejo zaradi uporabe alkohola predlaga: zmanjšanje najvišje dovoljene meje koncentracije alkohola v krvi na 0,5 g/l (za mlade voznike še nižje - 0,2 g/l), redna in naključna preverjanja alkoholiziranosti voznikov, odvzem vozniškega dovoljenja ob morebitni alkoholiziranosti ter obsežne kampanje, ki so namenjene informiranju, ozaveščanju in izobraževanju splošne populacije. Celovito in dosledno izvajanje omenjenih ukrepov je praviloma visoko učinkovito, kar potrjujejo številne raziskave in študije.

Ministrstvo za zdravje, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Policija, inšpekcijske in strokovne službe ter nevladne organizacije so zadnja leta pred vsemi termini začetka izvajanja akcije javnost in medije seznanjali z izvajanjem aktivnosti in objavljali priporočila za voznike. Navedene aktivnosti so bile medijsko izjemno odmevne.

Na slovenskih cestah se je v letu 2014 zgodilo 18.269 (leta 2013: 18.950) prometnih nesreč, kar je 4 % manj kot leta 2013. V njih je 108 (leta 2013: 125) oseb izgubilo življenje, 827 (leta 2013: 711) je bilo hudo in 7.410 (leta 2013: 8.099) lahko telesno poškodovanih.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v primerjavi z vsemi povzročitelji prometnih nesreč je v zadnjem letu ostal na enaki ravni 9,9 %. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v letu 2014, glede na leto 2013, zmanjšal iz 30,7 % na 23,4 %. (Tabela 1).  Povprečna stopnja alkohola v krvi tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom, pa se je v primerjavi s prejšnjimi leti znižala.

Tabela 1: Število prometnih nesreč s smrtnim izidom, število in delež alkoholiziranih povzročiteljev ter povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev

| Leto | Št. PN s smrtnim izidom | Št. vseh povzr. | Št. alko. Povzr. | Delež alko. Povzr. | Povp. St. alkohola v krvi (g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 290 | 305 | 112 | 37 % | 1,74 |
| 2001 | 243 | 261 | 101 | 39 % | 1,65 |
| 2002 | 240 | 254 | 92 | 36 % | 1,64 |
| 2003 | 220 | 234 | 84 | 36 % | 1,60 |
| 2004 | 253 | 261 | 97 | 37 % | 1,59 |
| 2005 | 229 | 241 | 83 | 34 % | 1,62 |
| 2006 | 233 | 242 | 97 | 40 % | 1,62 |
| 2007 | 264 | 271 | 109 | 40 % | 1,63 |
| 2008 | 200 | 212 | 71 | 33 % | 1,62 |
| 2009 | 154 | 160 | 51 | 32 % | 1,51 |
| 2010 | 127 | 153 | 46 | 30% | 1,51 |
| 2011 | 129 | 136 | 31 | 23% | 1,46 |
| 2012 | 122 | 122 | 43 | 35% | 1,55 |
| 2013 | 116 | 114 | 35 | 31% | 1,62 |
| 2014 | 97 | 98 | 23 | 23% | 1,54 |

Graf 1: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na slovenskih cestah glede na vse povzročitelje prometnih nesreč

Kot sovzrok se je alkohol pojavil prav pri vseh primarnih vzrokih prometnih nesreč (najpogosteje skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo vožnje) (Graf 2). V primerjavi z enakim predhodnim obdobjem pa se je delež alkohola kot sovzrok zmanjšal. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v povezavi s  posameznim vzrokom je največji pri hitrosti (37,6 %), nepravilni strani ali smeri vožnje (31 %), nepravilnimi premiki vozila (11,3 %), neupoštevanju pravil prednosti (6,6 %) itd.

Graf 2: Število alkoholiziranih povzročiteljev po vzrokih prometnih nesreč

Število povzročiteljev prometnih nesreč na nacionalni ravni se je zmanjšalo. Število prometnih nesreč, pri katerih je bila ugotovljena povečana prisotnost alkohola, se je v primerjavi z letom 2013 prav tako zmanjšalo.

Stanje po vrsti ceste se bistveno ne spreminja. Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola kot sovzrokom se zgodi na cestah v naseljih in v njihovi bližini (regionalne in lokalne povezave).

Alkoholiziranost povzročiteljev po starosti je najvišja v skupini med 24 in 34 let. Alkoholiziranost povzročiteljev je največja med mlajšo oziroma med populacijo srednjih let.

Tabela 2: Ukrepi Policije v letih 2013 - 2014

| VRSTA UKREPA | 2013 | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŠTEVILO | ŠTEVILO | ODSTOTEK |
| Odrejen alkotest | 379.522 | 383.094 | + 1 % |
| Rezultat pozitiven Delež pozitivnih | 14.232 (3,7 %) | 13.877 (3,6%) | -2 % -0,1% |
| Odrejen strokovni pregled – alkohol | 1.395 | 1.198 | - 14 % |
| Rezultat pozitiven Delež pozitivnih | 583 (41,8%) | 493 (41,2%) | - 15% -0,6% |
| Odklon str. pregleda Delež odklona | 153 (11%) | 110 (9,2%) | - 28 % - 1,8% |
| Odrejen strokovni pregled – mamila | 785 | 782 | - % |
| Rezultat pozitiven Delež pozitivnih | 284 (36,1%) | 247 (31,5%) | - 13% - 4,6% |
| Odklon str. pregleda – mamila Delež odklona | 125 (15,9%) | 181 (23,1%) | + 45 % + 7,2% |
| Število pridržanih po ZPrCP | 622 | 466 | - 25 % |
| Začasni odvzem vozniškega dovoljenja | 6.581 | 6.876 | + 4 % |
| Število prometnih nesreč | 18.950 | 18.269 | - 4 % |
| Število alkoholiziranih povzročiteljev | 1.663 | 1.531 | - 8 % |
| Povprečna koncentracija alkohola | 1,49 | 1,45 | - 2,95 % |

Podatki v tabeli 2 prikazujejo, da se je število obravnavanih prometnih nesreč nekoliko zmanjšalo, prav tako se je zmanjšalo število alkoholiziranih povzročiteljev in povprečna stopnja alkoholiziranosti. V zadnjem letu se je sicer povečalo število odrejenih preizkusov alkoholiziranosti, vendar podatki kažejo, da je odstotek pozitivnih alkotestov najnižji v zadnjih 13-ih letih (Tabela 3).

Tabela 3: Odstotek pozitivnih alkotestov od 2001 – 2014

| Leto | Vsi alkotesti | Pozitivni | Odstotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 180.486 | 36.313 | 20,12 % |
| 2002 | 188.326 | 34.759 | 18,45 % |
| 2003 | 242.065 | 34.336 | 14,18 % |
| 2004 | 255.434 | 31.740 | 12,43 % |
| 2005 | 246.611 | 22.289 | 9,03 % |
| 2006 | 323.649 | 25.883 | 7,99 % |
| 2007 | 386.811 | 28.070 | 7,25 % |
| 2008 | 405.975 | 23.745 | 5,84 % |
| 2009 | 435.590 | 20.337 | 4,67 % |
| 2010 | 406.705 | 19.102 | 4,70 % |
| 2011 | 387.433 | 17.537 | 4,53 % |
| 2012 | 330.315 | 12.918 | 3,91 % |
| 2013 | 379.669 | 14.226 | 3,74 % |
| 2014 | 383.094 | 13.877 | 3,62 % |

Vir: http://www.policija.si/index.php/statistika/prometna-varnost

Z namenom povečanja stopnje pričakovanja med vozniki, da bodo ob morebitni vožnji pod vplivom alkohola ali mamil pri vožnji odkriti, je bilo odrejenih nekaj več preizkusov alkoholiziranosti. Preizkuse alkoholiziranosti je treba usmeriti zlasti v bližino gostinskih lokalov, zabaviščnih prostorov in v kraje, kjer se zadržuje večje število ljudi. Še posebej je to aktualno v času majskih praznovanj in prireditev, martinovanj ter predbožičnih in prednovoletnih praznovanj.

Alkohol na slovenskih cestah ostaja v tesni povezavi s hitrostjo, nepravilno stranjo ali smerjo vožnje in drugimi že znanimi vzroki prometnih nesreč. Najbolj pogosto so vožnje pod vplivom alkohola ugotovljene v bližini urbanih središč in pri vožnjah na krajših relacijah. Vse pogosteje so alkoholizirani vozniki odkriti tudi pri vožnjah na avtocestah in hitrih cestah, kjer obstaja manjša možnost, da bo voznik ustavljen in preizkušen. Kljub strožji zakonodaji se alkohol v povezavi s cestnim prometom pojavlja zlasti med populacijo v starosti med 18 in 54 leti, najbolj pa izstopa starostna skupina med 24 in 34 leti. Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna ob petkih, sobotah in nedeljah. Po vrsti udeležencev so v prometnih nesrečah najpogostejše udeleženi vozniki osebnih vozil.

Vse navedeno kaže, da je z aktivnostmi na tem področju potrebno nadaljevati in med vsemi vrstami prometnih udeležencev skušati zagotoviti veliko stopnjo pričakovanja, da bodo kršitelji pri prekrških odkriti in tudi sankcionirani.

4. UKREPI  IN MEDIJSKE AKTIVNOSTI

| VRSTA UKREPA | IZVAJALEC | ČAS IZVEDBE | KRAJ IZVEDBE | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacija novinarskih konferenc | Ministrstvo za zdravje | 13. maj 2015 Tema1(maj): Napoved celoletne akcije 19. junij 2015 Tema 2 (junij): Droge in nove psihoatkitvne snovi (konec pouka); 7. december 2015 Tema 3 (december): Alkohol škoduje – zabava brez alkohola; | Ministrstvo za zdravje RS, teren |  |
| Priprava skupnega pisnega sporočila za javnost ob pričetku osvežene akcije (eventuelno) | Ministrstvo za zdravje | November 2015 – martinovo | Ministrstvo za zdravje RS | Distribucija partnerjev z možnostjo lastnih dopolnitev glede na aktivnosti |
| Osvežitev kampanje 00 šofer in materialov | Ministrstvo za zdravje | Jesen 2015 |  |  |
| Aktivacija in osvežitev Facebook strani 00 šofer | Ministrstvo za zdravje | Začetek maja, pred novinarsko konferenco | https://sl-si.facebook.com/pages/00-%C5%A1ofer/113953465318891 | Partnerji vabljeni k aktivnemu sodelovanju z uporabnimi vsebinami in z opozorili o aktivnostih |
| Aktivacija Facebook strani Plešem 0,0. | Ministrstvo za zdravje | Začetek maja, pred novinarsko konferenco | https://www.facebook.com/pages/Ple%C5%A1em-00/1604477483172358 | Partnerji vabljeni k aktivnemu sodelovanju z uporabnimi vsebinami in z opozorili o aktivnostih |
| Vodenje, koordinacija in priprava skupnega načrta preventivne akcije | Ministrstvo za zdravje | l. 2015 | Ministrstvo za zdravje |  |
| Sofinanciranje programov zmanjševanja škodljive in tvegane rabe alkohola in programov zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2015 in 2016 | Ministrstvo za zdravje | Leto 2015/16 | Slovenija |  |
| Predstavitev dveletnega programa omejevanja porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola | Ministrstvo za zdravje | V letu 2015 je predviden sprejem na vladi | Ministrstvo za zdravje | Predstavitev načrta na konferenci vlade ali sporočilo za javnost |
| Predstavitev akcijskega načrta za področje drog | Ministrstvo za zdravje | sprejem na vladi v aprilu 2015 | Ministrstvo za zdravje | Sporočilo za javnost |
| Redni nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola (15. člen) | Zdravstveni inšpektorat RS | Celo leto s poostrenim nadzorom ob zaključku (junij) in začetku (september) šolskega leta in v času javnih prireditev, ki so namenjene mladim. | Območje celotne Slovenije | V skladu s pristojnostmi se nadzor izvaja v gostinstvu. |
| Poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola (15. člen) | Zdravstveni inšpektorat RS | Vsaj enkrat v času trajanja akcije 0,0 šofer (maj, junij, november, december), praviloma v petek. Nadzor se bo izvajal v dopoldanskih urah in popoldanskih urah, ko se konča pouk, in bo usmerjen na srednješolce. | Območje celotne Slovenije | V skladu s pristojnostmi se nadzor izvaja v gostinstvu. Nadzor bo usmerjen v preverjanje spoštovanja prepovedi ponudbe in prodaje alkoholnih pijač mladoletnim. |
| Redni in izredni nadzor, še zlasti v času akcije 0,0 šofer | Inšpektorat RS za delo | Vse leto | Območje celotne Slovenije | V skladu s pristojnostmi izvaja nadzor v delovnih organizacijah. |
| Izvedba poostrenih nadzorov po metodologiji PROMIL | MNZ - Policija | najmanj enkrat v času trajanje akcije | Na območjih PU | Po en poostren nadzor se izvede na območju vsake PU |
| Vsem kršiteljem hujših prekrškov (hitrost, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje določil o prednosti), se odredi tudi preizkus alkoholiziranosti | MNZ - Policija | Vse dni trajanja akcije | Na celotnem območju RS | Pri rednem delu se poveča odrejanje preizkusov alkoholiziranosti, udeležencem v postopkih, zaradi hujših prometnih prekrškov |
| Nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o omejevanju porabe alkohola (15. člen) v neposredni povezavi z akcijo. | MNZ - Policija | Ob rednem delu | Gostinski lokali, zabavišča, nočni klubi | PU zagotovi, da se preverja kje so se vozniki kontrolirani v poostrenem nadzoru PROMIL in udeleženci hujših PN z višjo koncentracijo alkohola v izdihanem zraku |
| Izvedba poostrenih nadzorov po metodologiji PROMIL | MNZ - Policija | najmanj enkrat v času trajanje akcije | Na območjih PU | Po en poostren nadzor se izvede na območju vsake PU |
| Medijske aktivnosti na temo "alkohol škoduje" | NIJZ v sodelovanju z NVO | Maj, en teden pred ulično četvorko 22. 5.; november – Martinovo; ves december; | Strokovni prispevki v tiskanih in elektronskih medijih | 1. pričetek po 18. maju (podaljševanje medijske pozornosti) 2. Martinovo 3. pričetek po 12.12. |
| Izvedba preventivne akcije »Otroci za varnost v prometu« | NIJZ, Vse območne enote NIJZ | Maj in junij – obveščanje šol; september in oktober – prejem izdelkov; november (na Martinovo) – distribucija izdelkov in gradiv | Vse zdravstvene regije, OŠ in VVZ, ki se bojo odzvali povabilu na natečaj | Aktivnosti: Ustvarjalni natečaj; distribucija izdelkov in preventivnih gradiv udeležencem v prometu; medijske aktivnosti v lokalnih medijih |
| Medijske aktivnosti in osveščanje glede tveganja zaradi alkohola v prometu | AVP | December 2015 | Po Sloveniji |  |
| Obvestilo in poziv občinskim SPV za izvajanje preventivnih aktivnosti na lokalni ravni | AVP | Maj, november, december 2015 | Po Sloveniji |  |
| Izvajanje in organizacija preventivnih dogodkov na temo alkohola v prometu | AVP | Maj, junij, novem,ber, december 2015 | Po Sloveniji | V sodelovanju z občinskimi SPV |
| Izvajanje prometnih delavnic na temo tveganja zaradi alkohola v prometu po srednjih šolah | AVP | Šolsko leto | Srednje šole po Sloveniji |  |
| Priprava elektronske predstavitve glede tveganja zaradi alkohola in drog v prometu | AVP | November 2015 | AVP |  |
| Dodatno opozarjanje kandidatov za voznike na IC | AVP | Maj, december 2015 | Po IC |  |
| Poziv šolam vožnje k obravnavi vsebin v povezavi z alkoholom v prometu | AVP | November, december 2015 | AVP |  |
| Sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri promociji tveganja zaradi akohola v prometu | AVP, NVO | Čez leto | Po Sloveniji | Sodelovanje pri izvedbi akcije 40 dni brez alkohola, raznih dogodkov in preventivnih programov po šolah |
| Spletna anketa glede prisotnosti alkohola | AVP | Maj 2015 | Spletna stran www.avp-rs.si | Glede maturantske četvorke in prisotnosti alkohola |
| Delavnice „Še vedno vozim – vendar ne hodim“ --> inovativne neformalne delavnice, kjer invalidi, poškodovani v prometnih nesrečah, skozi svojo zgodbo predstavljajo pomen doslednega upoštevanja prometnih predpisov; delavnice vsebujejo vsebino o uživanju alkohola in jih v večji meri izvajamo tudi s pomočjo očal Drunk Busters, ki simulirajo različne stopnje alkoholiziranosti | Zavod VOZIM | April, maj, junij 2015 September – December 2015 | Slovenija – Srednje šole, zadnja triada OŠ |  |
| Izvedba 2 dogodkov na temo alkohola in varne vožnje --> opozarjanje rizičnih ciljnih skupin (mladih) in splošne javnosti o problematiki uživanja alkohola in njegovega vpliva na vožnjo | Zavod VOZIM | Junij 2015 September – december 2015 | Celje + še en večji kraj v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper) |  |
| Preventivno - izobraževalne delavnice 5xSTOP je COOL za osnovnošolce 3. Vzgojno-izobraževalnega (VIO) in srednješolce | Zavod Varna pot | Celo leto | Osnovne in srednje šole po Sloveniji | Moderatorji učencem in dijakom predstavijo in razložijo: - vpliv alkohola na delovanje telesa in opravljanje kompleksnih delovnih nalog; - pomen reakcijskih časov pri ustavljanju ter vpliv stanja alkoholiziranosti na reakcijski čas; - problematičnost vožnje pod vplivom alkohola in alternativne možnosti izhoda. Udeleženci preizkusijo ''pijana očala'', ki simulirajo stanje pod vplivom alkohola. |
| Projekt Čista nula-čista vest | Zavod Varna pot | V času akcije | Javne prireditve in gostinski lokali po Sloveniji | Moderatorji: - mlade osveščajo o vplivu alkohola na delovanje telesa in izvajanje enostavnih in kompleksnih nalog; - mlade preko diskusije in promocijskega materiala spodbujajo k varni, odgovorni in trezni vožnji |
| Preventivno-izobraževalna delavnica Rdeča luč za starše | Zavod Varna pot | Celo leto | Izobraževalne institucije in druge organizacije po Sloveniji | Moderatorji starše in druge odrasle osveščajo o pomenu: - pozitivnega zgleda pri prometni vzgoji otrok, pri čemer poudarijo vožnjo pod vplivom alkohola kot problematičen in najpogostejši sovzrok za hude prometne nesreče pri nas. |
| Informiranje in razdeljevanje promocijskega materiala na info stojnici | RKS-OZLJ | september | LJ - Center | Dan brez avtomobila |
| Informiranje in razdeljevanje promocijskega materiala | RKS-OZLJ | Marec in april 2016 | Delavnice Samo eno življenje imaš na OŠ v 5. in 8. razredih | Promocija varnosti v prometu in veščin v prvi pomoči |
| Informiranje in razdeljevanje promocijskega materiala | RKS-OZLJ | Od septembra 2015 do maja 2016 | Krožek RK na OŠ | Izdelovanje plakatov na temo odvisnosti od nedovoljenih drog in alkohola |
| Informiranje in razdeljevanje promocijskega materiala | RKS-OZLJ | CELO LETO: Tečaji PP za voznike motornih vozil, tečaji PP za zaposlene, Bolničarski tečaj | RKS-OZLJ IN Srednje šole |  |
| Nadzor omejevanja prodaje alkoholnih pijač v prodajalnah | TIRS | - maj (ulična četvorka); - junij (ob zaključku šolskega leta in v času javnih prireditev namenjenih mladim; - druga polovica decembra | Območje celotne Slovenije | Tržni inšpektorji bodo izvajali nadzor prodaje alkoholnih pijač mladoletnim. Tudi če KRŠITVE NE BODO UGOTOVLJENE, SE trgovca SEZNANI z namenom nadzora z namenom preventivnega delovanja. Objava na spletnih straneh www.ti.gov.si, da bo tržna inšpekcija nadzirala nedovoljeno prodajo v prodajalnah in kršitelje striktno sankcionirala s predpisanimi globami. Poziv Trgovski zbornici Slovenije in GZS-podjetniško trgovinski zbornici, da opozori svoje člene na dosledno spoštovanje zakonskih določil |
| Novica in povezava za osveščanje o poteku akcije na spletni strani www.izberisam,org, prav tako na socialnem omrežju Facebook (stran Izberi sam) ter Twitter | Združenje DrogArt | Ves čas trajanja akcije | svetovni splet |  |
| Opozarjanje na akcijo in deljenje informativnega materiala v DrogArt Info točki | Združenje DrogArt | Ves čas trajanja akcije | Prečna ulica 6, Ljubljana |  |
| Deljenje informativnih materialov na informiranjih in terenskih akcijah Združenja DrogArt. Ob zaključku prireditve omogočanje preverjanja vsebnosti alkohola v izdihanem zraku obiskovalcev. V primeru prisotnosti alkohola informiranje s konkretnimi napotki za manj tvegano možnost vračanja domov. | Združenje DrogArt | Ves čas trajanja akcije | Različne lokacije nočnega življenja po Sloveniji. |  |
| Priprava in objava novice o poteku akcije na avtobusih LPP (GEM) | Združenje DrogArt | V času trajanja akcije | Ljubljana |  |
| Sodelovanje DrogArt prostovoljcev pri poostrenih nadzorih psihofizičnega stanja voznikov, izvedenih s strani Policije, informiranje voznikov, nagrajevanje treznih voznikov | Policija, Združenje DrogArt | V času trajanja akcije | Mesta po Sloveniji, kjer bo policija izvajala poostrene nadzore psihofizičnega stanja voznikov. |  |
| Promocija mobilne aplikacije Furam 0,0 za informativen izračun količine alkohola v izdihanem zraku | Združenje DrogArt | Ves čas trajanja akcije | Po Sloveniji |  |
| Distribucija plakatov in ostalega preventivnega gradiva | Zveza ZŠAM Slovenije | V času akcije | Po vsej Sloveniji z mrežo 50-ih združenj ZŠAM | Ob izvedbi posebnih akcij na temo prometa in preventive v lokalnih okoljih |
| Opozarjanje na varnostno problematiko alkohola v prometu | Zveza ZŠAM Slovenije | Čas akcije 0,0 šofer Termini akcij iz prometne preventive | Po vsej Sloveniji z mrežo 50-ih združenj ZŠAM | Srečanja poklicnih voznikov v okviru preventivnih akcij (motoristi, hitrost). |
| Strokovno predavanje »Predpisi za poklicne voznike« | Zveza ZŠAM Slovenije ZŠAM Slovenska Bistrica | Izvedeni 2 predavanji v januarju in marcu 2015 | Slovenska Bistrica |  |
| Objava strokovnih prispevkov in poročil o izvedenih aktivnostih akcije v Prometnem vestniku | Zveza ZŠAM Slovenije | Junij, sept. 2015 | 7.000 izvodov revije | Prometni vestnik je glasilo Zveze ZŠAM Slovenije |
| Objava promocijskega materiala AVP v Prometnem vestniku | Zveza ZŠAM Slovenije | Junij, sept. 2015 | 7.000 izvodov revije | Prometni vestnik je glasilo Zveze ZŠAM Slovenije |
| Strokovni prispevki – ozaveščanje javnosti o škodljivem pitju alkohola | Društvo Žarek upanja, Ljubljana | Ves čas trajanje akcije | Spletna stran in FB stran organizacije | Objavljenih bo 24 strokovnih člankov |
| Brezplačno svetovanje | Društvo Žarek upanja, Ljubljana | V vsakokratnem izvajanju akcije 15.-24.5. 1.-7.6. 6.-15.11. 1.-20.12. | Ljubljana in preko spletnih kanalov |  |
| Priprava promocijskih gradiv in sporočil – z namenom ozaveščanja javnosti glede škodljivega in tveganega pitja alkohola | Društvo Žarek upanja, Ljubljana | V vsakokratnem izvajanju akcije 15.-24.5. 1.-7.6. 6.-15.11. 1.-20.12. | Ljubljana in spletni kanali | Institucije: CSD ZD Knjižnice |
| Mednarodna konferenca -Integracija različnih oblik strokovne pomoči na področju alkoholizma in drugih odvisnosti | Društvo Žarek upanja, Ljubljana | Oktober 2015 Čas konference: 15.-17.10.2015) | Bled |  |
| Sporočila za javnost v času trajanja akcije | Društvo Žarek upanja, Ljubljana | V vsakokratnem izvajanju akcije 15.-24.5. 1.-7.6. 6.-15.11. 1.-20.12. | Ljubljana, spletni kanali |  |
| Prireditev EDINA ZALA Ozaveščanje javnosti o težavah zaradi pitja alkohola | Društvo Žarek upanja, Ljubljana | 14.11.2015 | Ljubljana - Črnuče |  |

6. ZAKLJUČEK

Namen akcije je prispevati k zmanjšanemu številu voznikov pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi in s tem k manjšemu številu prometnih nesreč, pri katerih se kot sekundarni dejavnik (sovzrok) pojavljajo alkohol ali droge.

Z usklajeno akcijo pristojnih ministrstev, Javne agencije RS za varnost prometa, policije,  inšpekcijskih služb, strokovnih institucij ter ob vse večjem vključevanju civilne družbe in nevladnih organizacij v aktivnosti na področju preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih snovi, bo namen akcije nedvomno dosežen.

Takšno obsežno zmanjšanje števila pridržanih lahko pripišemo spremenjeni zakonodaji (ZPrCP-A, UL RS, št. 57/2012), ki od septembra leta 2012 pridržanja ne odredi več, če ima opit voznik motornega vozila zagotovljen prevoz na naslov, na katerem dejansko biva.